## Sheet1
测试编号 | 对应需求 | 测试项目 | 测试方法 | 预期结果 | 实际结果记录 | 是否满足
TC-01 | FR-13 | 飞腾派主控启动 | 上电后检查 Linux 服务、后端和通信守护进程状态 | 主控服务正常启动 | systemd 服务可启动 | 满足
TC-02 | FR-14 | OpenAMP 远程核启动 | 查看 remoteproc 状态和固件名 | remoteproc 为 running | 远程核可进入运行状态 | 满足
TC-03 | FR-14 | RPMsg 通道建立 | 检查 /dev/rpmsgN 和 aqua-spi endpoint | RPMsg 设备生成 | 可发现 RPMsg 设备 | 满足
TC-04 | FR-15 | SPI 物理链路 | 使用 PING 命令或逻辑分析仪观察 SPI 波形 | SPI 有稳定 SCK/MOSI/MISO/CS | 可进行命令响应 | 满足
TC-05 | FR-15 | SPI CRC 校验 | 构造正常帧和错误帧 | 正常帧通过，错误帧拒绝 | CRC 错误可统计 | 满足
TC-06 | FR-01 | 水质数据采集 | 执行 sensor poll 或查看 Web 数据 | 返回水温、pH、浑浊度等数据 | 数据可读取并显示 | 满足
TC-07 | FR-02 | 土壤湿度采集 | 改变土壤湿度并观察数据变化 | 湿度数据随环境变化 | Web 端可观察变化 | 满足
TC-08 | FR-04 | 水泵开关控制 | Web 或 CLI 发送 START/STOP | 水泵按指令启停 | 水泵动作正常 | 满足
TC-09 | FR-04 | 水泵 PWM 控制 | 发送不同 PWM 占空比 | 水泵强度变化 | 强度可调 | 满足
TC-10 | FR-05 | 自动灌溉 | 模拟土壤湿度低于阈值 | 系统自动触发水泵灌溉 | 可触发并记录日志 | 满足
TC-11 | FR-07 | 异常告警 | 设置水质或湿度异常阈值 | Web 端显示告警 | 告警可显示 | 满足
TC-12 | FR-16 | Web 数据刷新 | 连续观察数据卡片和曲线 | 刷新间隔 ≤ 2 s | 页面数据可刷新 | 满足
TC-13 | FR-17 | Web 远程控制 | 点击控制按钮触发设备动作 | 指令能下发，状态能反馈 | 控制链路正常 | 满足
TC-14 | FR-08 | 鱼类识别 | 输入鱼缸视频流测试模型 | 可识别鱼类并输出位置 | 可完成识别演示 | 基本满足
TC-15 | FR-09 | 黄叶识别 | 输入植物图像测试模型 | 可标注黄叶区域 | 可完成识别演示 | 基本满足
TC-16 | FR-10 | 机械臂投食 | 触发投食任务 | 机械臂完成预设动作 | 可执行预设动作 | 基本满足
TC-17 | FR-11 | 机械臂松土 | 触发松土任务 | 按预设轨迹执行 | 可执行轨迹动作 | 基本满足
TC-18 | FR-18 | 大模型状态问答 | 输入“鱼缸状态如何” | 输出自然语言分析 | 可生成状态摘要 | 满足
TC-19 | FR-20 | 通信异常恢复 | 人为断开 SPI 或停止远程核后恢复 | 系统记录错误并可重连 | 可通过重启服务恢复 | 满足
TC-20 | FR-20 | fallback 切换 | 从 v2 切换至 v1 spidev 路径 | 业务客户端无需修改 | 可切换备用链路 | 满足